##### РЕСПУБЛИКА КРЫМ

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ АРОМАТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 9 октября 2024 г. | №242 | с. Ароматное |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление

администрации Ароматненского сельского поселения

Бахчисарайского района Республики Крым

от 28.10.2021 №236 «Об утверждении Муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Ароматненском

сельском поселении»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ароматненского сельского поселения от 26.09.2016 №204 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым», администрация Ароматненского   сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым от 28.10.2021 №236 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Ароматненском сельском поселении» следующие изменения:

  - Приложение к постановлению от 03.10.2019 №214 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Опубликовать постановление в сетевом издании «Официальный сайт Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым» (https://aromatnoe-sovet.ru/).

Председатель Ароматненского сельского

совета-глава администрации

Ароматненского сельского поселения                                                         О.Н. Морочко

Приложение к

постановлению от 09.10.2024 №242

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ароматненского сельского поселения

от 28.10.2021 №236

(в редакции постановления от 09.10.2024 №242)

Муниципальная программа

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Ароматненском сельском поселении»

Паспорт муниципальной программы

Таблица 1

| 1.Полное наименование Программы | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Ароматненском сельском поселении» |
| --- | --- |
| 2.Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, Положение о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ароматненского сельского поселения. |
| 3.Заказчик Программы | Администрация Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым |
| 4. Подпрограммы программы | Подпрограмма 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории населенных пунктов Ароматненского сельского поселения» |
| 5.Цели программы | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров |
| 6.Задачи программы | -Защита жизни и здоровья граждан; -Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; -Развитие материально-технической базы и переоснащение средств пожаротушения |
| 7.Целевые индикаторы и показатели программы | -пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний - приобретение пожарных гидрантов -приобретение противопожарных средств, материалов, -опашка на территории населенных пунктов вблизи лесных массивов, - приобретение и установка системы пожарной сигнализации в здании администрации Ароматненского сельского поселения, - обслуживание пожарной сигнализации. - приобретение информационных табличек по пожарной безопасности |
| 8. Этапы и сроки реализации программы и входящих в нее подпрограмм и (или) проектов | 2022-2027 год |
| 9 Объемы бюджетных ассигнований (финансирования по источникам и срокам) | Местный бюджет: 2022 год- 573,020 тыс. руб. 2023 год- 11,705 тыс. руб. 2024 год- 10,000 тыс. руб. 2025 год- 15,000 тыс. руб. 2026 год- 15,000 тыс. руб. 2027 год- 15,000 тыс. руб. |
| 10.Ожидаемые результаты реализации программы | - ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий; - повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения - участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров - приобретение пожарных гидрантов -приобретение противопожарных средств, материалов, -опашка на территории населенных пунктов вблизи лесных массивов |

1. Характеристика проблемы, на разрешение которой направлена программа.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения.

Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Об этом свидетельствует сложившаяся ситуация с пожарами летом 2019-2021 годов.

Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в целом свидетельствует о недостаточном уровне данной работы.

Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от пожаров зданий и домов, а так же осведомленности населения об элементарных требованиях пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров одним из рычагов в этой работе является муниципальная Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Ароматненском сельском поселении» (далее – Программа).

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы - Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров.

Задачи Программы:

Защита жизни и здоровья граждан;

Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;

Развитие материально-технической базы и переоснащение средств пожаротушения.

Достижение поставленных целей и задач Программы в течение 2022-2027 годов путем реализации мероприятий по пожарной безопасности на территории Ароматненского сельского поселения позволит сделать:

- поступательное снижение общего количества пожаров;

- ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий;

- снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуаций;

- повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения; в том числе ежегодные информационные сообщения о пожарной безопасности.

- снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; стендов, баннеров, методических материалов по предупреждению пожаров, приобретение комплектующих материалов для первичных средств пожаротушения.

- участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей.

Характеристика основных мероприятий Программы

Для достижения целей и решения задач Программы необходимо реализовать основные мероприятия муниципальной программы:

1. Основное мероприятие 1 «Противопожарные мероприятия».

3.Описание ожидаемых результатов реализации программы и индикаторов, измеряемых количественными показателями

Реализация муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Ароматненском сельском поселении»  создает условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории поселения.

Планируемые результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы представлены в Таблице 2 в соответствии с Приложением №2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым:

Приложение№2

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Планируемые результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Ароматненском сельском поселении»

Таблица 2

| п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование показателя (индикатора) (Показатели, характеризующие достижение цели) | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя (после реализации программы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Защита жизни и здоровья граждан | опашка на территории населенных пунктов вблизи лесных массивов | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 2. | Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний | пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 3 | Развитие материально-технической базы и переоснащение средств пожаротушения | Приобретение и установка пожарных гидрантов в с. Ароматное | шт. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Приобретение и установка системы пожарной сигнализации в здании администрации Ароматненского сельского поселения | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Приобретение информационных табличек по пожарной безопасности | шт. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации | да/нет | нет | да | да | да | да | да | да |
|  |  | Исполнение постановления ГУ МЧС России по РК (оплата штрафа по пожарной безопасности) | да/нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет |

4. Ресурсное обеспечение программы

На реализацию мероприятий программы направляются средства бюджета муниципального образования Ароматненское сельское поселение. Объемы финансирования программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после утверждения бюджета муниципального образования Ароматненское сельское поселение на очередной финансовый год.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Ароматненском сельском поселении»  составляет 639,725 тыс. руб. и отражен в Таблице 3 в соответствии с Приложением №3 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым:

Приложение№2

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Ароматненском сельском поселении»

Таблица 3

| Наименование мероприятий программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, тыс. руб., в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Ароматненском сельском поселении» ВСЕГО: | Местный бюджет | 573,020 | 11,705 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |  |
| Подпрограмма ««Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории населенных пунктов Ароматненского сельского поселения» | Местный бюджет | 573,020 | 11,705 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |  |
| Основное мероприятие «Противопожарные мероприятия» | Местный бюджет | 573,020 | 11,705 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |  |
| Противопожарные мероприятия: приобретение пожарных гидрантов, пожарной сигнализации, информационных табличек, средств пожаротушения, обслуживание пожарной сигнализации и другое | Местный бюджет | 573,020 | 11,705 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |  |

5. Исполнители Программы

Реализацию мероприятий программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Ароматненском сельском поселении»  осуществляет администрация Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.

6. Сроки реализации программы

Программа действует с 01 января 2022 года по 31 декабря 2027 года

7. Механизм реализации Программы, включающий в себя

механизм управления Программой

Механизм реализации Программы включает в себя разработанный комплекс прилагаемых мероприятий, осуществляемых в соответствии с основными расходами бюджета поселения на благоустройство территории поселения согласно утвержденной сметы.

Реализация Программы организуется и координируется администрацией Ароматненского сельского поселения, которая проводит организационно-методическое управление деятельностью исполнителей Программы при реализации запланированных мероприятий.

Сектор по вопросам финансов и бухгалтерского учета администрации Ароматненского сельского поселения в сроки, установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым формирует отчет об исполнении Программы.        Заместитель главы администрации готовит и вносит предложения по корректировке целей и сроков реализации Программы, перечня программных мероприятий, об изменении объемов финансирования настоящей Программы.

8. Ожидаемый социально-экономический эффект реализации

Программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня пожарной защищенности населенных пунктов поселения, снижение уровня последствий, а также профилактика и предупреждение пожаров в сельских населенных пунктах.

В результате реализации программы ожидается создание условий обеспечения пожарной безопасности населения на территории Ароматненского сельского поселения.