## Лист1
| СОГЛАСОВАНО | [8 empty] | СОГЛАСОВАНО
| Руководитель муниципального штаба по газификации | [8 empty] | Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым
| М.П. | [8 empty] | М.П.
Сводный план-график догазификации Бахчисарайского района
№ п/п | Муниципальный район Республики Крым | Населённый пункт | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, шт | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации
[5 empty] | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год
[5 empty] | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц)
[6 empty] | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Бахчисарайский район | с. Айвовое | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | сентябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
2 | Бахчисарайский район | с. Ароматное | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
3 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | 175 | ГУП РК «Крымгазсети» | 9 | январь | декабрь | 78 | январь | декабрь | 88 | январь | декабрь
4 | Бахчисарайский район | с. Белокаменное | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
5 | Бахчисарайский район | с. Береговое | 74 | ГУП РК «Крымгазсети» | 12 | январь | декабрь | 37 | январь | декабрь | 25 | январь | декабрь
6 | Бахчисарайский район | с. Большое Садовое | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
7 | Бахчисарайский район | с. Брянское | 6 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
8 | Бахчисарайский район | с. Верхоречье | 11 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь
9 | Бахчисарайский район | с. Викторовка | 8 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
10 | Бахчисарайский район | с. Вилино | 34 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 21 | январь | декабрь
11 | Бахчисарайский район | с. Глубокий Яр | 6 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
12 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | 59 | ГУП РК «Крымгазсети» | 10 | январь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 33 | январь | декабрь
13 | Бахчисарайский район | с. Дачное | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
14 | Бахчисарайский район | с. Долинное | 9 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
15 | Бахчисарайский район | с. Дорожное | 8 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
16 | Бахчисарайский район | с. Дубровка | 22 | ГУП РК «Крымгазсети» | 7 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
17 | Бахчисарайский район | с. Железнодорожное | 6 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
18 | Бахчисарайский район | с. Залесное | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
19 | Бахчисарайский район | с. Зубакино | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
20 | Бахчисарайский район | с. Казанки | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
21 | Бахчисарайский район | с. Каштаны | 20 | ГУП РК «Крымгазсети» | [6 empty] | 20 | январь | декабрь
22 | Бахчисарайский район | с. Кочергино | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
23 | Бахчисарайский район | с. Красная Заря | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
24 | Бахчисарайский район | с. Красный Мак | 5 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
25 | Бахчисарайский район | с. Кудрино | 16 | ГУП РК «Крымгазсети» | 9 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
26 | Бахчисарайский район | с. Малиновка | 19 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 18 | январь | декабрь
27 | Бахчисарайский район | с. Маловидное | 8 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
28 | Бахчисарайский район | с. Малое Садовое | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
29 | Бахчисарайский район | с. Машино | 26 | ГУП РК «Крымгазсети» | 9 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
30 | Бахчисарайский район | с. Мостовое | 5 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
31 | Бахчисарайский район | с. Некрасовка | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
32 | Бахчисарайский район | с. Нижняя Голубинка | 12 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь
33 | Бахчисарайский район | с. Новенькое | 18 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 16 | январь | декабрь
34 | Бахчисарайский район | с. Нововасильевка | 8 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
35 | Бахчисарайский район | с. Новопавловка | 11 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь
36 | Бахчисарайский район | с. Новоульяновка | 7 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
37 | Бахчисарайский район | с. Отрадное | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | [6 empty] | 2 | январь | декабрь
38 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | 23 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 16 | январь | декабрь
39 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | 39 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 34 | январь | декабрь
40 | Бахчисарайский район | с. Песчаное | 9 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
41 | Бахчисарайский район | с. Плодовое | 22 | ГУП РК «Крымгазсети» | 6 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
42 | Бахчисарайский район | с. Приятное Свидание | 22 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 18 | январь | декабрь
43 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | 39 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 31 | январь | декабрь
44 | Бахчисарайский район | с. Растущее | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
45 | Бахчисарайский район | с. Речное | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | [6 empty] | 2 | январь | декабрь
46 | Бахчисарайский район | с. Самохвалово | 6 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
47 | Бахчисарайский район | с. Севастьяновка | 12 | ГУП РК «Крымгазсети» | [6 empty] | 12 | январь | декабрь
48 | Бахчисарайский район | с. Синапное | 25 | ГУП РК «Крымгазсети» | 10 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь
49 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | 21 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь
50 | Бахчисарайский район | п. Стальное | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 2 | январь | декабрь
51 | Бахчисарайский район | с. Суворово | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | [6 empty] | 3 | январь | декабрь
52 | Бахчисарайский район | с. Табачное | 18 | ГУП РК «Крымгазсети» | [6 empty] | 18 | январь | декабрь
53 | Бахчисарайский район | с. Танковое | 9 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
54 | Бахчисарайский район | с. Тенистое | 11 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
55 | Бахчисарайский район | с. Тополи | 6 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
56 | Бахчисарайский район | с. Трудолюбовка | 7 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
57 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | 23 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 18 | январь | декабрь
58 | Бахчисарайский район | с. Угловое | 75 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 66 | январь | декабрь
59 | Бахчисарайский район | с. Фурмановка | 7 | ГУП РК «Крымгазсети» | [6 empty] | 7 | январь | декабрь
60 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | 32 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 30 | январь | декабрь
61 | Бахчисарайский район | с. Шевченково | 9 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
| Начальник Бахчисарайского УЭГХ ГУП РК "Крымгазсети" | [8 empty] | Главы администраций населенных пунктов
А.П.Богуславский
| М.П. | [8 empty] | М.П.