##### РЕСПУБЛИКА КРЫМ

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ АРОМАТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 22 февраля 2018 г. | №44 | с. Ароматное |
| --- | --- | --- |

Об утверждении сводного итогового

отчета по окончании срока реализации и оценке эффективности

муниципальных программ Ароматненского

сельского поселения Бахчисарайского района

Республики Крым за 2017 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, утвержденном решением 28-ой сессии Ароматненского сельского поселения от 06 июля 2016 №225 и постановлением  администрации Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым  от 26.09.2016 №204 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым» (с изменениями),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить сводный итоговый отчет по окончании срока реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым за 2017 год (приложение 1).

2. Заместителю главы администрации разместить отчет на официальном сайте администрации Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  оставляю за собой.

Председатель Ароматненского сельского

совета-глава Ароматненского сельского поселения                                    И.А. Лизогуб

Приложение № 1

к постановлению администрации Ароматненского сельского поселения от 22.02.2018 года №44

Сводный итоговый отчет

по окончании срока реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ароматненского сельского  поселения Бахчисарайского района Республики Крым за 2017 год.

Настоящий сводный итоговый отчет по окончании срока реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым за 2017 год (далее-сводный итоговый отчет) подготовлен на основе отчетов по  муниципальным программам за 2017  год в соответствии с постановлением администрации Ароматненского сельского поселения от 26.09.2016 № 204 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского  района Республики Крым» (с изменениями).

На территории Ароматненского сельского поселения в 2017 году закончился срок реализации 2 муниципальных программ.

На реализацию этих программ в 2016-2017 годах были предусмотрены бюджетные ассигнования на сумму 7090,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Ароматненского сельского поселения и бюджета Республики Крым. Согласно предоставленным сведениям  исполнение программной части бюджета составило  7060,1 тыс. рублей или 99,6 % от общей суммы запланированных программных расходов.

Оценка эффективности муниципальных программ Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым по окончании срока их реализации (за 2016-2017 годы).

1. Муниципальная программа «Обеспечение эффективной деятельности администрации Ароматненского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы» утверждена постановлением администрации Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым от 29.11.2016 №275 (с изменениями). Целью муниципальной программы является совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий. Денежные средства предусмотрены на выплаты по оплате труда сотрудникам администрации, расходы на обеспечение функций администрации, уплату налогов и сборов, уплату единого членского взноса в ассоциацию «Совет муниципальных образований Республики Крым». Всего на реализацию программы выделено 5324,6 тыс. рублей средств бюджета Ароматненского сельского поселения, из них освоено 5315,8 тыс. рублей. Программа реализована на 99,8%, что говорит об эффективном выполнении мероприятий программы в целом.

По результатам оценки индекс результативности программы в целом составил 0,9, индекс эффективности 0,9. Запланированные целевые индикаторы и показатели в основном выполнены. Программа является эффективной. Но, в связи с тем, что   бюджет с 2018 года планируется на трехлетний период и в соответствии с подпунктом 5.9 пункта 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, утвержденного постановлением от 26.09.2016 №204 (с изменениями) принято решение об досрочном прекращении действия муниципальной программы (постановление администрации от 16.10.2017 №160).

К данному сводному итоговому отчету прилагается оценка результатов реализации муниципальной программы «Обеспечение эффективной деятельности администрации Ароматненского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы»  по форме Приложения №5 к Порядку  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского  района Республики Крым и итоговый отчет о выполнении муниципальной программы по форме Приложения №6 к Порядку  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского  района Республики Крым .

2. Муниципальная программа «Обеспечение дорожной деятельности на территории Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2017 год» утверждена постановлением администрации Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым от 11.04.2017 №69 (с изменениями). Целью муниципальной программы является повышение сбалансированности, эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающей жизненно важные интересы района для развития экономики и социальной сферы Ароматненского сельского поселения. Денежные средства в виде субсидии из бюджета Республики Крым запланированы в сумме 1765,9 тыс.руб. и предусмотрены на Ремонт ул. Подлесная участок №1 в с. Ароматное Бахчисарайского района Республики Крым в сумме 877,6 тыс. руб., и на Ремонт ул. Шалфейная участок №2 в с. Ароматное Бахчисарайского района Республики Крым в сумме 888,2 тыс.руб. Фактически на реализацию программы перечислено 1744,3 тыс. рублей (по факту выполненных работ и в соответствии с принятыми денежными обязательствами), из них освоено 1744,3 тыс. рублей. Программа реализована на 98,8%, что говорит об эффективном выполнении мероприятий программы в целом.

По результатам оценки индекс результативности программы в целом составил 1, индекс эффективности 0,99. Запланированные целевые индикаторы и показатели в основном выполнены. Программа является эффективной.

К данному сводному отчету прилагается оценка результатов реализации муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности на территории Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2017 год» по форме Приложения №5 к Порядку  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского  района Республики Крым и итоговый отчет о выполнении муниципальной программы по форме Приложения №6 к Порядку  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского  района Республики Крым.

Информация о результативности и эффективности муниципальных программ Ароматненского сельского поселения, срок реализации которых окончился в 2017 году изложена в Приложении к настоящему сводному итоговому отчету.

Приложение

к сводному итоговому отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об результативности и эффективности муниципальных программ Ароматненского сельского поселения по окончании срока их реализации в 2017 году

МП «Обеспечение эффективной деятельности администрации Ароматненского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы»

| № | Наименование показателя результативности | Ед.изм. | План | Факт | % выполнения | S=Rф/Rп S=Rп/Rф | Mп=1/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля неэффективных расходов местного бюджета | % | 0 | 0 | 100 | 1 | 0,083 |
| 2 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы | % | 100 | 99,8 | 99,8 | 1 | 0,083 |
| 3 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | да/нет | да | да | 100 | 1 | 0,083 |
| 4 | Взаимодействие с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Крым | да/нет | да | да | 100 | 1 | 0,083 |
| 5 | Увеличение числа сотрудников администрации сельского поселения, предоставляющих электронную подпись | Чел. | 5 | 5 | 100 | 1 | 0,083 |
| 6 | Полнота обеспечения финансирования на закупки товаров, работ и услуг для нужд администрации Ароматненского сельского поселения | % | 100 | 99,8 | 99,8 | 1 | 0,083 |
| 7 | Полнота обеспечения финансирования деятельности председателя сельского совета-главы администрации сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 1 | 0,083 |
| 8 | Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений | % | 0 | 1 | 99 | 0,99 | 0,083 |
| 9 | Доля невыполненных заданий по предоставлению муниципальных услуг, оказанных в соответствии с утвержденными регламентами | % | 0 | 0 | 100 | 1 | 0,084 |
| 10 | Доля автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в электронном виде | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,084 |
| 11 | Соответствие разделов официального сайта Ароматненского сельского поселения требованиям действующего законодательства | да/нет | да | да | 100 | 1 | 0,084 |
| 12 | Поддержание официального сайта Ароматненского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в актуальном состоянии | да/нет | да | да | 100 | 1 | 0,084 |
| Итого по программе | 0,9 | 1 |

Индекс результативности: Ip=Mп*S=1*0,9=0,9

Ip=Mп*S, где

Ip - индекс результативности;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений S=Rф/Rп;

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений S=Rп/Rф;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле: Mп=1/N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

| п/п | Муниципальная программа | Планируемый объем совокупного финансирования на выполнение муниципальной программы (тыс. руб.) | Фактический объем совокупного финансирования на выполнение муниципальной программы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение эффективной деятельности администрации Ароматненского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы | 5324,6 | 5315,8 |

Индекс эффективности: Iэ=(Vф*Iр)/Vп =(5315,8*0,9)/5324,6=0,9

Индекс эффективности определяется по формуле: Iэ=(Vф*Iр)/Vп, где

Iэ - индекс эффективности;

Vф - объем фактического совокупного финансирования;

Iр - индекс результативности;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

Муниципальная программа «Обеспечение дорожной деятельности на территории Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2017 год»

| № | Наименование показателя результативности | Ед.изм | План | Факт | % выполнения | S=Rф/Rп S=Rп/Rф | Mп=1/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | приведение дорожного покрытия в соответствие существующим правилам и нормам | да/нет | да | да | 100 | 1 | 0,5 |
| 2 | повышение уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий, их последствий | да/нет | да | да | 100 | 1 | 0,5 |
| Итого по программе | 1 | 1 |

Индекс результативности: Ip=Mп*S=1*1=1

| п/п | Муниципальная программа | Планируемый объем совокупного финансирования на выполнение муниципальной программы (тыс. руб.) (запланировано в бюджете) | Фактический объем совокупного финансирования на выполнение муниципальной программы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение дорожной деятельности на территории Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2017 год | 1765,9 | 1744,3 |

Индекс эффективности: Iэ=(Vф*Iр)/Vп =(1744,3*1)/1765,9=0,99

| № | Наименование подпрограммы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение эффективной деятельности администрации Ароматненского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы» |
|  | Итого муниципальная программа | 0,9 | 0,9 | Высокий уровень эффективности |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение дорожной деятельности на территории Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2017 год» |
|  | Итого муниципальная программа | 1,0 | 0,99 | Высокий уровень эффективности |