##### РЕСПУБЛИКА КРЫМ

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН

АРОМАТНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

31-ая сессия					с. Ароматное				1-го созыва

от  28 декабря 2016										№ 279

# О ликвидации муниципального

# унитарного казенного предприятия

# Ароматненское коммунальное хозяйство

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом МУКП Ароматненское коммунальное хозяйство

Ароматненский сельский совет Решил:

# 1. Ликвидировать муниципальное унитарное казенное  предприятие Ароматненское коммунальное хозяйство (далее – МУКП Ароматненское коммунальное хозяйство), расположенное по адресу: ул. Дорожная, д.1, с. Ароматное, Бахчисарайский район, Республика Крым, 298444.

# 2. Установить срок ликвидации МУКП Ароматненское коммунальное хозяйство в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего решения.

# 3. Образовать ликвидационную комиссию МУКП Ароматненское коммунальное хозяйство и утвердить ее состав (приложение № 1).

# 4. Ликвидационной комиссии при ликвидации МУКП Ароматненское коммунальное хозяйство:

# 1) в срок 3 рабочих дней после даты принятия настоящего решения уведомить в письменной форме о ликвидации МУКП Ароматненское коммунальное хозяйство уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц с приложением настоящего решения;

# 2) осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации МУКП Ароматненское коммунальное хозяйство;

# 3) обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого МУКП Ароматненское коммунальное хозяйство в течение всего периода ликвидации;

# 4) поместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации МУКП Ароматненское коммунальное хозяйство и о порядке и сроках заявления требований кредиторами, а также на официальном сайте администрации Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым http://aromat-crimea.ru;

# 5) выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МУКП Ароматненское коммунальное хозяйство всех известных кредиторов и оформить с ними акты сверки взаиморасчетов;

# 6) принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности;

# 7) в срок 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение Учредителю;

# 8) в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса представить в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомление о завершении процесса ликвидации МУКП Ароматненское коммунальное хозяйство;

# 9) предоставить Учредителю свидетельство об исключении МУКП Ароматненское коммунальное хозяйство из Единого государственного реестра юридических лиц.

# 10) Решение вступает в силу с 09 января 2017 года.

Председатель Ароматненского сельского совета 			И.А. Лизогуб

Приложение № 1

Утверждено

решением 31-ой сессии 1-го созыва

(от 28 декабря 2016 года №279)

СОСТАВ

# ликвидационной комиссии муниципального

# унитарного предприятия Ароматненское коммунальное хозяйство

| Корнева Наталья Владимировна | Директор МУКП Ароматненское коммунальное хозяйство; |
| --- | --- |
| Семочкина Ольга Анатольевна | главный бухгалтер МУКП Ароматненское коммунальное хозяйство. |
| Члены ликвидационной комиссии: |  |
| Бережная Татьяна Матвеевна | Ведущий специалист по муниципальному имуществу, землеустройству и территориальному планированию администрации Ароматненского сельского поселения |
| Троценко Татьяна Васильевна | Ведущий специалист по предоставлению муниципальных услуг администрации Ароматненского сельского поселения |
| Бондаренко Инна Владимировна | Ведущий специалист сектора по вопросам финансов и бухгалтерского учета администрации Ароматненского сельского поселения |

Приложение № 2

Утверждено

решением 31-ой сессии 1-го созыва

от 28 декабря 2016 года №279

ПЛАН

# мероприятий по ликвидации муниципального унитарного казенного

# предприятия Ароматненское коммунальное хозяйство

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Представить в налоговый орган сообщение о ликвидации предприятия (по форме Р 15001) и о назначении ликвидационной комиссии | в течение 3 рабочих дней после принятия решения о ликвидации предприятия | ликвидационная комиссия | п.1 ст. 62 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 2 | Поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о ликвидации предприятия и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | незамедлительно после уведомления уполномоченного государственного органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомления о ликвидации | ликвидационная комиссия | п.1 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 3 | Письменно уведомить кредиторов о ликвидации предприятия | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу решения о ликвидации | ликвидационная комиссия | п.1 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 4 | Направить дебиторам требования о выплате денежных средств | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу решения о ликвидации | ликвидационная комиссия | п.1 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 5 | Провести инвентаризацию имущества ликвидируемого предприятия | в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу решения о ликвидации | ликвидационная комиссия | ст.11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» |
| 6 | Предупредить работников о предстоящем увольнении с соблюдением трудовых и социальных гарантий | не менее чем за два месяца до увольнения | ликвидационная комиссия | ст.180 Трудового кодекса Российской Федерации |
| 7 | Составить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемого предприятия, а также перечня требований, предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения, и уведомить налоговый орган по форме Р 15001 | в течение 10 дней после окончания срока для предъявления требований кредиторов | ликвидационная комиссия | п.2 ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 8 | Провести расчеты с кредиторами первой и второй очереди | в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия | ст.ст. 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 9 | Провести расчеты с кредиторами третьей и четвертой очереди | по истечении одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия | ст.ст. 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 10 | Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности | в течение 10 дней после расчетов с кредиторами | ликвидационная комиссия | п.6 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 11 | Направить в налоговый орган уведомление по форме Р 16001 о завершении процесса ликвидации | в срок 10 дней после утверждения ликвидационного баланса с учетом ст.ст. 8, 21 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | ликвидационная комиссия | п.1 ст.21 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ |
| 12 | Предоставить в администрацию Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района свидетельство об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц | по получении свидетельства об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц | ликвидационная комиссия |  |